## WBS
MVP Partiklo
Modelo | Interfaces | API REST | Cliente Web | Cliente Mobile
Recursos | Assinaturas | Arquitetura distribuída | Layout | Layout
Tabelas | API Gateway | Autenticação | Frontend | Frontend
Database |  | Cadastro
Mensagens

## Detalhamento
MVP Particle
Sistema inicial, que permite registrar usuários, enviar e receber mensaens, com cliente web e mobile.
Id | Descrição | Estimativa (h) | Dependência
1 | Desenhar o Modelo
Desenhar o modelo de entidades de negócio.
1.1 | Recursos
Desenhar os recursos (REST) disponíveis
1.2 | Tabelas
Particionar os recursos em tabelas
1.3 | Database
Criar o modelo físico, considerando distribuição e contingência
2 | Interfaces
Desenhar as interfaces do sistema
2.1 | Criar as assinaturas REST |  | 1.1
2.2 | Construir o API gateway para suportar os clientes com as assinaturas dos métodos |  | 2.1
3 | API REST
Implementar as interfaces dos recursos rest, formando a API do sistema, com seus RESTful services
3.1 | Desenhar Arquitetura distribuída
Estudar, projetar e construir mecanismo de distribuição e sincronismo (Zookeeper?)
3.2 | Construir API de autenticação |  | 1,1,2.1,1.3
3.3 | Construir API de cadastro |  | 1.1,2.1,1.3
| Construir API de Mensagens |  | 1.1,2.1,1.3
4 | Projetar e construir o website cliente
4.1 | Desenhar o layout HTML |  | 1.1
4.2 | Construir o frontend Javascript |  | 1.1,2.2
5 | Projetar e construir a app Mobile
5.1 | Desenhar o layout HTML mobile |  | 1.1
5.2 | Construir o frontend mobile |  | 1.1,2.2